## 成员
职务 | 姓名
产品经理 | <产品经理姓名>
产品项目经理 | <产品项目经理姓名>
SE | <name>
研发项目经理 | <name>
营销代表 | <name>
销售代表 | <name>

## PERT
里程碑 | 计划完成时间 | 颜色 | 关系开始 | 关系结束
task1 | 2022-04-05 | GREEN | task1 | task2
task2 | 2022-05-30 | GREEN | task2 | task3
task3 | 2022-06-25 | GREEN | task3 | task4
task4 | 2022-06-30 | RED | task4 | task5
task5 | 2022-07-10 | WHITE

## 进展
标题 | 进展报告 | 更新时间
研发、制造进展 | 本周研发、制造进展样例 | 2022-06-27
市场、销售、交付进展 | 本周市场、销售、交付进展样例 | 2022-06-27
研发、制造进展 | 上周研发、制造进展样例 | 2022-06-20
市场、销售、交付进展 | 上周市场、销售、交付进展样例 | 2022-06-20

## 备忘录
备忘录 | 更新时间
备忘录样例1 | 2022-06-27
备忘录样例2 | 2022-06-27
备忘录样例3 | 2022-06-20
备忘录样例4 | 2022-06-20

## 进度计划表
WBS | 工作包名称 | 工作包目标 | 负责人 | 基线开始时间 | 基线结束时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 完成度 | 偏差 | 风险级别 | 进展报告
1 | task1 | A | An | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 2022-04-05 | 1 | 6 |  | 进展报告1
2 | task2 | B | Bei | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 2022-05-30 | 1 | 30 |  | 进展报告2
3 | task3 | C | Cao | 2022-05-01 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-06-25 | 0.8 | 26 | 中 | 进展报告3
4 | task4 | D | Ding | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 0.6 | 0 | 中 | 进展报告4
5 | task5 | E | Er | 2022-07-03 | 2022-07-30 | 2022-06-25 | 2022-07-10 | 0.4 | -20 | 高 | 进展报告5

## 进度跟踪表
WBS | 工作包名称 | 工作包目标 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 更新时间 | 完成度 | 风险描述 | 风险影响 | 风险级别 | 风险策略 | 进展报告
1 | task1 | A | An | 2022-04-01 | 2022-04-05 | 2022-06-27 | 1 | 风险描述1 | 风险影响1 |  |  | 进展报告1
2 | task2 | B | Bei | 2022-05-02 | 2022-05-30 | 2022-06-27 | 1 | 风险描述2 | 风险影响2 |  |  | 进展报告2
3 | task3 | C | Cao | 2022-06-15 | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 0.8 | 风险描述3 | 风险影响3 | 中 | 风险策略1 | 进展报告3
4 | task4 | D | Ding | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-06-27 | 0.6 | 风险描述4 | 风险影响4 | 中 | 风险策略2 | 进展报告4
5 | task5 | E | Er | 2022-06-25 | 2022-07-10 | 2022-06-27 | 0.4 | 风险描述5 | 风险影响5 | 高 | 风险策略3 | 进展报告5
1 | task1 | A | An | 2022-04-01 | 2022-04-05 | 2022-06-20 | 1 | 风险描述6 | 风险影响6 |  |  | 进展报告6
2 | task2 | B | Bei | 2022-05-02 | 2022-05-30 | 2022-06-20 | 1 | 风险描述7 | 风险影响7 |  |  | 进展报告7
3 | task3 | C | Cao | 2022-06-15 | 2022-06-25 | 2022-06-20 | 0.8 | 风险描述8 | 风险影响8 | 中 | 风险策略6 | 进展报告8
4 | task4 | D | Ding | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-06-20 | 0.6 | 风险描述9 | 风险影响9 | 中 | 风险策略7 | 进展报告9
5 | task5 | E | Er | 2022-06-25 | 2022-07-10 | 2022-06-20 | 0.4 | 风险描述10 | 风险影响10 | 高 | 风险策略8 | 进展报告10

## 人力资源表
月 | 计划投入 | 实际投入 | 计划投入总计 | 实际投入总计
1 | 5 | 5 | 5 | 5
2 | 5 | 2 | 10 | 7
3 | 6 | 2 | 16 | 9
4 | 7 | 3 | 23 | 12
5 | 10 | 4 | 33 | 16
6 | 10 | 5 | 43 | 21
7 | 10 |  | 53
8 | 15 |  | 68
9 | 15 |  | 83
10 | 20 |  | 103
11 | 20 |  | 123
12 | 25 |  | 148

## 材料费用表
月 | 计划费用 | 实际费用 | 计划费用总计 | 实际费用总计
1 | 5 | 5 | 5 | 5
2 | 5 | 2 | 10 | 7
3 | 6 | 2 | 16 | 9
4 | 7 | 3 | 23 | 12
5 | 10 | 4 | 33 | 16
6 | 10 | 5 | 43 | 21
7 | 10 |  | 53
8 | 15 |  | 68
9 | 15 |  | 83
10 | 20 |  | 103
11 | 20 |  | 123
12 | 25 |  | 148

## 产品成本表
计划产品成本 | 实际产品成本 | 更新时间
100 | 90 | 2022-06-27
100 | 120 | 2022-05-20