## 成员
职务 | 姓名
产品经理 | 李闯
SE | 张大伟
研发项目经理 | 毛伟
质量代表 | 杨浩
销售代表 | 吴超
采购代表 | 端杰
制造代表 | 湛承庆
工程代表 | 张亚

## PERT
里程碑 | 计划完成时间 | 颜色 | 关系开始 | 关系结束
开始 | 2022-02-21 | GREEN | 开始 | 样机组装完毕
样机组装完毕 | 2022-04-25 | GREEN | 样机组装完毕 | 基本功能调试完毕
基本功能调试完毕 | 2022-05-10 | GREEN | 基本功能调试完毕 | 双回路开发完毕
双回路开发完毕 | 2022-07-26 | WHITE | 基本功能调试完毕 | 旁路开发完毕
旁路开发完毕 | 2022-07-30 | WHITE | 基本功能调试完毕 | 支柱绝缘子开发完毕
支柱绝缘子开发完毕 | 2022-08-07 | WHITE | 双回路开发完毕 | 双回路演示
双回路演示 | 2022-08-30 | WHITE | 旁路开发完毕 | 旁路演示
旁路演示 | 2022-08-30 | WHITE | 支柱绝缘子开发完毕 | 支柱绝缘子演示
支柱绝缘子演示 | 2022-08-30 | WHITE

## 进展
标题 | 进展报告 | 更新时间
研发侧 | 1，双回路业务动作开发及测试，支柱绝缘子安装优化测试地面调试完成。2，支柱绝缘子业务流程调试(举升、切割扎丝流程优化测试中)，结构问题汇总中。3，完成第一轮剥线、举升（地面）和取放专项测试，问题汇总中。 | 2022-06-30
市场侧 |  | 2022-06-30

## 备忘录
备忘录 | 更新时间
无

## 进度计划表
WBS | 工作包名称 | 工作包目标 | 负责人 | 基线开始时间 | 基线结束时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 完成度 | 偏差 | 风险级别 | 进展报告
1 | 开始 |  |  | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 1
2 | 样机组装完毕 |  |  | 2022-04-10 | 2022-04-25 | 2022-04-10 | 2022-04-25 | 1
3 | 基本功能调试完毕 |  |  | 2022-04-26 | 2022-05-10 | 2022-04-26 | 2022-05-10 | 1
4 | 双回路 |  |  | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 0.1
4.1 | 双回路开发完毕 |  |  | 2022-04-01 | 2022-07-26 | 2022-04-01 | 2022-07-26 | 0.2
4.2 | 双回路演示 |  |  | 2022-08-15 | 2022-08-30 | 2022-08-15 | 2022-08-30 | 0
5 | 旁路 |  |  | 2022-03-01 | 2022-08-30 | 2022-03-01 | 2022-08-30 | 0.2
5.1 | 旁路开发完毕 |  |  | 2022-03-01 | 2022-07-30 | 2022-03-01 | 2022-07-30 | 0.5
5.2 | 旁路演示 |  |  | 2022-08-15 | 2022-08-30 | 2022-08-15 | 2022-08-30 | 0
6 | 支柱绝缘子 |  |  | 2022-03-01 | 2022-08-30 | 2022-03-01 | 2022-08-30 | 0.1
6.1 | 支柱绝缘子开发完毕 |  |  | 2022-03-01 | 2022-08-07 | 2022-03-01 | 2022-08-07 | 0.2
6.2 | 支柱绝缘子演示 |  |  | 2022-08-15 | 2022-08-30 | 2022-08-15 | 2022-08-30 | 0

## 进度跟踪表
WBS | 工作包名称 | 工作包目标 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 更新时间 | 完成度 | 风险描述 | 风险影响 | 风险级别 | 风险策略 | 进展报告
4.1 | 双回路开发完毕 |  |  | 2022-04-01 | 2022-07-26 | 2022-06-30 | 0.2 | 深研配合软件开发工作学习成本（时间）较高，未能按原定期望达成 | 双回路不能按时完成开发 | 中 | 从南研抽调软件开发人员加入该工作包 | 6/27南研软件分别加入一名，目前共计加入二名，当前预测7/26可以完成调试。
5.1 | 旁路开发完毕 |  |  | 2022-03-01 | 2022-07-30 | 2022-06-30 | 0.5 | 当前共3台整机用于三项主要功能调试，新增基础测试剥线取放工具需要一台额外的机器 | 造成旁路开发暂停 | 低 | 经过讨论决议，旁路风险较小，暂停旁路调试，预计8月初回归调测 | 本周此项暂停，预计8月启动
6.1 | 支柱绝缘子开发完毕 |  |  | 2022-03-01 | 2022-08-07 | 2022-06-30 | 0.2 | 支柱绝缘子4个工具存在机械性能方面的问题 | 需要迭代设计，影响开发进度可能造成开发目标延期 | 高 | 开展新一轮迭代设计并在7月上旬完成出图下旬完成验证 | 问题汇总完毕，6/30计划和SE进行评审后开始迭代设计

## 人力资源表
月 | 计划投入 | 实际投入 | 计划投入总计 | 实际投入总计
1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 51 | 31 | 51 | 31
4 | 51 | 35 | 102 | 66
5 | 48 | 34 | 150 | 100
6 | 51 | 0 | 201 | 0
7 | 52 | 0 | 253 | 0
8 | 50 | 0 | 303 | 0
9 | 47 | 0 | 350 | 0
10 | 49 | 0 | 399 | 0
11 | 50 | 0 | 449 | 0
12 | 51 | 0 | 500 | 0

## 材料费用表
月 | 计划费用 | 实际费用 | 计划费用总计 | 实际费用总计
1
2
3 | 330 | 330 | 330 | 330
4 | 455 | 450 | 785 | 780
5 | 53 |  | 838 | 780
6 | 335 | 330 | 1173 | 1110
7 | 5 |  | 1178
8 | 5 |  | 1183
9 | 55 |  | 1238
10 | 605 |  | 1843
11 | 85 |  | 1928
12 | 257 |  | 2185

## 产品成本表
计划产品成本 | 实际产品成本 | 更新时间
no