## 成员
职务 | 姓名
产品经理 | 张晓佳
产品项目经理 | 王谦
SE | 李剑涛
研发项目经理 | 王锋涛
营销代表 | 徐义
研发代表 | 陈欢伟
供应链代表 | 朱宏阳
质量代表 | 陈翔
工程代表 | 王晓梦

## PERT
里程碑 | 计划完成时间 | 颜色 | 关系开始 | 关系结束
TR2详细设计完成 | 2022-07-05 | WHITE | TR2详细设计完成 | TR2组装调试完成
TR2组装调试完成 | 2022-08-19 | WHITE | TR2组装调试完成 | TR2样机测试完成
TR2样机测试完成 | 2022-09-02 | WHITE | TR2样机测试完成 | TR2样机交付
TR2样机交付 | 2022-09-07 | WHITE | TR2样机交付 | TR2评审
TR2评审 | 2022-09-23 | WHITE

## 进展
标题 | 进展报告 | 更新时间
研发、制造进展 | 研发详细设计，预计完成评审放在下周初，符合计划要求。相应电气、CAD图纸已经出具，部分工件已完成下单，超前计划。 | 2022-06-30
市场、销售、交付进展 | 商机阶段，新增南京海辰、杨杰科技。方案阶段，洋河酒业本周四开始驻场确认方案。南京华天已开始准备采购设备厂内调试，无误后现场试运行。 | 2022-06-30

## 备忘录
备忘录 | 更新时间
（1）本周五 围绕复合机器人关键指标所影响内容的结构化分解输出 责任人：陈欢伟 | 2022-06-30
（2）本周五 给出半导体行业新增场景，输出产品需求规格和产品形态初稿 责任人：张晓佳 | 2022-06-30

## 进度计划表
WBS | 工作包名称 | 工作包目标 | 负责人 | 基线开始时间 | 基线结束时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 完成度 | 偏差 | 风险级别 | 进展报告
H100.TR2.02.01 | 详细设计完成 | 工作包通过陈欢伟评审 | 研发 | 2022-06-14 | 2022-07-05 | 2022-06-14 | 2022-07-05 | 0.5 | 0 |  | 目前详细设计相关工作正在进行，机械、电气设计本周完成，评审预计下周初，符合进度计划要求
H100.TR2.02.02 | 原理图+CAD出图 | 输出BOM等，具备采购条件 | 研发 | 2022-06-29 | 2022-07-06 | 2022-06-29 | 2022-07-06 | 0.85 | 0 |  | 电气原理图和CAD图实际进度超前，部分物料已经下单
H100.TR2.02.03 | 工件加工完成 | 物料+加工件完成采购 | 研发 | 2022-07-07 | 2022-08-01 | 2022-07-07 | 2022-08-01 | 0
H100.TR2.02.04 | 硬件装调 | 装配完毕，具备调试、自测条件 | 研发 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 0
H100.TR2.02.05 | 样机组装完成、硬件软件调试完成 | 出具电气、机构、软件自测报告 | 研发 | 2022-08-02 | 2022-08-19 | 2022-08-02 | 2022-08-19 | 0
H100.TR2.02.06 | 咨询认证 |  | 研发 | 2022-06-13 | 2022-09-18 | 2022-06-13 | 2022-09-18 | 0
H100.TR2.02.07 | 样机测试完成 | 提供样机测试报告 | 研发 | 2022-08-19 | 2022-09-07 | 2022-08-19 | 2022-09-07 | 0
H100.TR2.03.01 | 提供产品BOM成本分析给产品中心 | 提供BOM成本分析 | 供应链 | 2022-08-01 | 2022-08-03 | 2022-08-01 | 2022-08-03 | 0
H100.TR2.03.02 | 提供采购问题总结 | 提供采购问题总结 | 供应链 | 2022-08-01 | 2022-08-03 | 2022-08-01 | 2022-08-03 | 0
H100.TR2.03.03 | 组织采购问题总结 | 输出问题总结会议纪要归档 | 产品 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 0
H100.TR2.04.01 | 提供TR2阶段物料采购&人力外包&其他成本 | 提供左侧所述成本 | 供应链 | 2022-09-02 | 2022-09-04 | 2022-09-02 | 2022-09-04 | 0
H100.TR2.04.02 | 提供研发人力资源成本 | 提供研发人力成本 | 研发 | 2022-09-02 | 2022-09-04 | 2022-09-02 | 2022-09-04 | 0
H100.TR2.04.03 | 分析阶段成本 | 提供分析报告并进行归档 | 产品 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 0
H100.TR2.05.01 | TR2阶段文档总结 | 阶段分析报告初稿输出 | 产品 | 2022-09-08 | 2022-09-15 | 2022-09-08 | 2022-09-15 | 0
H100.TR2.06.01 | TR2项目组领域内评议 | 按各领域评审意见修订 | 产品 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 0
H100.TR2.06.02 | TR2评审取得各领域副总裁意见 | 获得各领域总裁批准意见 | 产品 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 0

## 进度跟踪表
WBS | 工作包名称 | 工作包目标 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 更新时间 | 完成度 | 风险描述 | 风险影响 | 风险级别 | 风险策略 | 进展报告
H100.TR2.02.01 | 详细设计完成 | 详细设计通过陈欢伟评审 | 研发 | 2022-06-14 | 2022-07-05 | 2022-06-29 | 0.5 | 暂无 |  |  |  | 目前详细设计相关工作正在进行，机械、电气设计本周完成，评审预计下周初，符合进度计划要求
H100.TR2.02.02 | 原理图+CAD出图 | 输出BOM等，具备采购条件 | 研发 | 2022-06-29 | 2022-07-06 | 2022-06-29 | 0.85 | 暂无 |  |  |  | 电气原理图和CAD图实际进度超前，部分物料已经下单

## 人力资源表
月 | 计划投入 | 实际投入 | 计划投入总计 | 实际投入总计
1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 2 | 3 | 2
7
8
9
10
11
12

## 材料费用表
月 | 计划费用 | 实际费用 | 计划费用总计 | 实际费用总计
1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 说明：
6 | 181.8 | 181.4 | 181.8 | 181.4 | 181.8w来源于整体预算中的研发物料部分（总计191.8w），目前大部分物料已采购，包括加工件，其中10w购买应用软件放在7月故此剔除。说明：此处实际费用是研发提供的当前预算执行情况，并非财务提供的数据
7 | 10 |  | 0 | 0 | 应用软件预算10w
8 | 83.3 |  | 0 |  | 计划费用组成： 场地租赁+测试环境搭建等费用。共计80w（去除认证、测试），在此基础上增加预算内共计40w费用摊牌，从8月测试开始至23年7月TR4结束，共计12个月，3.3w/月，下方不赘述
9 | 13.3 |  | 0 |  | 计划费用组成：测试费用均摊（10）、其它费用均摊（3.3w）
10 | 13.3 |  | 0 |  | 计划费用组成：测试费用均摊（10）、其它费用均摊（3.3w）
11 | 13.3 |  | 0 |  | 计划费用组成：认证费用（10）、其它费用均摊（3.3w）
12 | 13.3 |  | 0 |  | 计划费用组成：认证费用（10）、其它费用均摊（3.3w）

## 产品成本表
计划产品成本 | 实际产品成本 | 更新时间
no | 181 | 2022-06-30