## 成员
职务 | 姓名
产品经理 | 卢宗胜
产品项目经理 | 卢宗胜
SE | 李剑涛
研发项目经理 | 束志松
营销代表 | 程逖
销售代表 | 杨娟
工程代表 | 徐国华
采购代表 | 武强
制造代表 | 崔源
质量代表 | 杨浩
SQE | 朱耀

## PERT
里程碑 | 计划完成时间 | 颜色 | 关系开始 | 关系结束
组网方案确认和超声波需求 | 2022-03-10 | GREEN | 组网方案确认和超声波需求 | 超声波改造完成
超声波改造完成 | 2022-04-30 | GREEN | 超声波改造完成 | 双确认功能开发完成
双确认功能开发完成 | 2022-06-24 | GREEN | 双确认功能开发完成 | 演示验收
演示验收 | 2022-07-11 | WHITE | 无线充电测试完成 | 38套生产完毕
无线充电测试完成 | 2022-07-15 | WHITE | 38套生产完毕 | 38套交付
38套生产完毕 | 2022-09-15 | WHITE
38套交付 | 2022-11-30 | WHITE

## 进展
标题 | 进展报告 | 更新时间
研发、制造进展 | 完成了双确认功能开发及系统测试；具备演示水平； 地市集控已通网，在测试中； 无线充电供应商已完成整改，计划下周到国兴验证； | 2022-06-29
市场、销售、交付进展 | 与客户对接演示方案，初步敲定演示时间在7月第2周； | 2022-06-29

## 备忘录
备忘录 | 更新时间
与客户沟通初步决定7月第2周演示验收。 | 2022-06-29

## 进度计划表
WBS | 工作包名称 | 工作包目标 | 负责人 | 基线开始时间 | 基线结束时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 完成度 | 偏差 | 风险级别 | 进展报告
1 | 组网方案确认和超声波需求 | e | e | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 1 | e | e | e
2 | 超声波改造完成 | e | e | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 1 | e | e | e
3 | 双确认功能开发完成 | e | e | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 1 | e | e | e
4 | 演示验收 | e | e | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 0 | e | e | e
5 | 无线充电测试完成 | e | e | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0.6 | e | e | e
6 | 38套生产完毕 | e | e | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0 | e | e | e
7 | 38套交付 | e | e | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0 | e | e | e

## 进度跟踪表
WBS | 工作包名称 | 工作包目标 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 更新时间 | 完成度 | 风险描述 | 风险影响 | 风险级别 | 风险策略 | 进展报告
4 | 演示验收 |  |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-06-29 | 0.8 |  |  |  |  | 预定7月第2周开展演示
5 | 无线充电测试完成 |  |  | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 2022-06-29 | 0.6 | 首轮测试结果不合格，第二轮仍存在不合格风险 | 影响38套供应商的确认，以致影响38套交付及回款目标。 | 中 | 储备第二供应商 | 道充下周到国兴开展第二轮测试；第二供应商已与研发开展对接，当前在做无线充电的模块测试。

## 人力资源表
月 | 计划投入 | 实际投入 | 计划投入总计 | 实际投入总计
1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 3 | 2 | 2 | 3
5 | 5 | 2 | 4 | 5
6 | 3 | 0 | 12 | 5

## 材料费用表
月 | 计划费用 | 实际费用 | 计划费用总计 | 实际费用总计
1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 50000 | 40000 | 50000 | 40000
6
7
8
9
10
11
12

## 产品成本表
计划产品成本 | 实际产品成本 | 更新时间
no | no | no