## 成员
职务 | 姓名
产品经理 | 卢宗胜
产品项目经理 | 卢宗胜
销售代表 | 黄继球
工程代表 | 王惠远
采购代表 | 武强
研发代表（测试） | 方李盛

## PERT
里程碑 | 计划完成时间 | 颜色 | 关系开始 | 关系结束
演示 | 2022-07-15 | WHITE | 拍摄视频 | 站内调试完成
第二次拍摄视频 | 2022-06-20 | GREEN | 站内调试完成 | 第二次拍摄视频
站内调试完成 | 2022-05-30 | GREEN | 第二次拍摄视频 | 演示
拍摄视频 | 2022-03-10 | GREEN

## 进展
标题 | 进展报告 | 更新时间
研发、制造进展 | 对客户进行站内培训，完成。 | 2022-06-29
市场、销售、交付进展 | 完成第2次视频拍摄。初定了下一步演示计划在7月中旬。 | 2022-06-29

## 备忘录
备忘录 | 更新时间
无 | 2022-06-29

## 进度计划表
WBS | 工作包名称 | 工作包目标 | 负责人 | 基线开始时间 | 基线结束时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 完成度 | 偏差 | 风险级别 | 进展报告
1 | 演示 | e | e | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 中 | e

## 进度跟踪表
WBS | 工作包名称 | 工作包目标 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 更新时间 | 完成度 | 风险描述 | 风险影响 | 风险级别 | 风险策略 | 进展报告
1 | 演示 | e | e | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-29 | 0 | 还未与客户达成有效沟通，客户态度不明确 | 有演示推迟的风险，继而影响按时完成验收的目标 | 中 | 请营销尽快与客户约定演示时间 | 本周完成了视频拍摄，可作为客户沟通素材使用

## 人力资源表
月 | 计划投入 | 实际投入 | 计划投入总计 | 实际投入总计
no

## 材料费用表
月 | 计划费用 | 实际费用 | 计划费用总计 | 实际费用总计
no

## 产品成本表
计划产品成本 | 实际产品成本 | 更新时间
no